DRATF 1

PLAN D’ACTION 2007 DU PARTENARIAT

POUR LA SMNI / OMD 4 ET 5 AU SENEGAL

| Domaines d’activités | Activités principales | Partenaires impliqués | Echéances | Responsables (Institutions) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| plaidoyer |  |  |  |  |
|  | . CR symposium SMNI cabinet MSPM/ CAS PNDS (CIP) . CRD Spéciaux régions (+ CL) . Conseil présidentiel sur la SMNI (ou interministériel sur les OMD/MPDDCI) | MSPM MPDDCI GT/PSMNI | Janvier 07 Février 07 Mai 07 | MSPM CT SMNI DS/DPM et RM PM MSPM CT SMNI |
|  | Plan annuel de plaidoyer SMNI/OMD | DS DPM SNEIPS partenaires GT/PSMNI | Février 07 | SNEIPS |
|  | Elaboration outil de plaidoyer participatif SMNI | SNEIPS GT/PSMNI | Avril 07 | SNEIPS |
|  | Table ronde RTS/TV Radios sur la SMNI/OMD | DS DPM SNEIPS, partenaires GT/PSMNI | Juin 07 Décembre 07 | SNEIPS |
|  | Conférence trimestrielle SMNI/OMD à IPSR/UCAD (réflexion en cours) | MSPM/MPDDCI IPSR/UCAD Partenaires GT/PSMNI | Avril - juillet octobre 2007 | IPSR/UCAD |
|  | Elaboration outil d’information (et de liaison : bulletin ou périodique pour décideurs) sur SMNI/OMD (réflexion en cours) | MSPM/MPDDCI IPSR/UCAD Partenaires GT/PSMNI | Avril juillet octobre 07 | IPSR/UCAD |
|  | Rencontre avec les instances des élus pour un plaidoyer (engagement et mobilisation de ressources) pour la SMNI/OMD | MSPM/MPDDCI GT/PSMNI CNCR AMS RPPSR | Juin 07 | MSPM MPDDCI GT/PSMNI |
|  | Dakar ”Child Survival Count Down Meeting” (à confirmer) | MSPM/MPDDCI IPSR/UCAD Partenaires | Décembre 07 | Primature MSPM MPDDCI IPSR/UCAD |
| Politique / programmes /PO |  |  |  |  |
|  | Formalisation du PSMNI : | DS DANSE DSR | Janvier 07 | CT SMNI DANSE DSR |
|  | Elaboration document stratégique intégrant feuille de route et survie de l’enfant | DS DANSE DSR DPM GT/PSMNI | Mars 07 | MSPM DS DPM |
|  | Cartographie interventions SMNI au Sénégal | SNIS DS DPM CAS/PNDS ECR ECD partenaires ONG GT/PSMNI | Février 07 | SNIS CAS PNDS |
|  | Directives SMNI : définition du paquet SMNI (+ indicateurs clés), Guide de passage à l’échelle du paquet SMNI | DS DPM, partenaires GT/PSMNI | Février 07 | CT SMNI DS DPM |
|  | Paquet SMNI effectif dans les PO de tous districts du Sénégal (selon le principe de la planification concertée et multisectorielle) | DS DPM CAS/PNDS ECR partenaires ONG GT/PSMNI | Mars 07 | DS DPM CAS PNDS |
|  | Renforcer la supervision formative en SMNI au niveau des districts (selon le principe de l’intégration et du continuum des soins) | DANSE DSR ECR partenaires ONG GT/PSMNI | Mars juin octobre décembre 07 | ECR GT/PSMNI |
| Suivi évaluation |  |  |  |  |
|  | Liste indicateurs traceurs du Paquet SMNI retenu | SNIS GT/PSMNI | Février 07 | SNIS GT/PSMNI |
|  | Elaboration plan suivi évaluation SMNI/OMD | SNIS GT/PSMNI | Février 07 | SNIS GT/PSMNI |
|  | Meo plan suivi évaluation SMNI/OMD (collecte, traitement et analyse indicateurs traceurs) | SNIS ECR GT/PSMNI | Mars juin septembre décembre 07 | SNIS GT/PSMNI |
|  | Participation du GT/PSMNI aux réunions de coordination de régions médicales et des directions | DS DPM CAS/PNDS ECR partenaires ONG GT/PSMNI | Mars juin octobre décembre 07 | DS DPM GT/PSMNI |
|  | Réunion de suivi mensuel du GT/PSMNI | MSPM MPDDCI GT/SMNI MCR (si possible) | Tous les mois | MSPM MPDDCI OMS |

Les budgets des activités susvisées n’ont pas été estimés ; le principe étant d’utiliser les ressources existantes (notamment locales) d’abord, avant de rechercher des ressources additionnelles !

Ce plan d’action intègre implicitement dans la formulation des activités principales, les résultats attendus.

Ce plan d’action prend en compte autant que possible le calendrier républicain en cours (élections nationales et locales, février et mai 2007).